| ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT *** Số: …..-QĐ/ĐTN | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BMT, ngày 10 tháng 3 năm 2018 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

(v/v phân công nhiệm vụ chuẩn bị công tác tổ chức hội trại 26/3/2016)

Thực hiện Kế hoạch số …../KH-ĐTN ngày 03/03/2018 về việc Tổ chức hội trại chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Đoàn trường THPT Cao Bá Quát.

Được sự đồng ý của Chi bộ trường THPT Cao Bá Quát, nay BCH Đoàn trường quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, tập thể sau:

I. Đ/C PHẠM QUANG SÁNG:

- Phụ trách chung.

- Lên kế hoạch, trình cấp ủy xin thời gian tổ chức cắm trại.

- Làm tờ trình về phối hợp đảm bảo công tác an ninh hội trại: Công an xã Eatu, CA 113...

- Lên kế hoạch chương trình, phân công nhiệm vụ.

- Lập danh sách trao học bổng học sinh nghèo vượt khó.

- Lên kế hoạch trò chơi lớn.

- Mời đại biểu: Cấp ủy, BGH, Công đoàn, Đoàn cấp trên, Đoàn bạn...

II. Đ/C KHƯƠNG VĂN BẢO (Ban 1: An ninh)

- Lên dự trù kinh phí an ninh trại...

- Thành lập ban giám khảo chấm trại, đề xuất các bảng điểm (tiêu chí) chấm trại.

- Thành lập đội trực An ninh trật tự.

- Làm tờ trình xin hỗ trợ kinh phí từ hội PHHS nhà trường.

- Tổng hợp các giải trại.

- Kết hợp với đồng chí Nguyễn Hàm Thắng phân công vị trí dựng trại và bốc thăm vị trí trại...

III. Đ/C ĐINH TẤN TRUYỀN (Ban 2: Trò chơi)

- Lên kế hoạch và dự trù kinh phí tổ chức trò chơi, kinh phí giải thưởng...

- Tổng hợp các giải trò chơi.

IV. Đ/C LÊ THỊ PHƯƠNG – NGUYỄN THỊ LỢI (Ban 3: Văn nghệ- Nữ sinh thanh lịch)

- Lên kế hoạch tổng duyệt văn nghệ và Nữ sinh thanh lịch (thời gian, chủ đề, số lượng tiết mục, mời ban giám khảo...), chọn khoảng 6-8 tiết mục văn nghệ, 15 cặp dự thi HSTL biểu diễn đêm 23/3.

- Lên kế hoạch xây dựng sân khấu hóa phút truyền thống đoàn

- Lập dự trù kinh phí tổ chức đêm văn nghệ (âm thanh, ánh sáng)

- Tổng hợp các giải HSTL

- Lập kế hoạch chạy thử chương trình, mời MC...

- Chuẩn bị 1-2 tiết mục văn nghệ (của giáo viên) tham gia biểu diễn tối 23/3.

V. Đ/C NGHIÊM XUÂN BẢO – VƯƠNG QUỐC KHOA – Y DUY (Ban 4: Vật chất).

- Lên dự trù kinh phí làm sân khấu ( thiết kế poster...)

- Sắp xếp bàn ghế đại biểu, học sinh...

- Lập danh sách trại sinh, phiếu đăng kí học sinh ở lại trại, in giấy khen...

-  Phối hợp chi đoàn giáo viên và phân công các nhiệm vụ sau:

+ Phụ trách sân khấu, thiết kế in poster, hệ thống đèn chiếu sáng...

+ Sắp sếp chỗ ngồi cho đại biểu, giáo viên chủ nhiệm, học sinh...

+ Trang trí lại văn phòng Đoàn (cờ đoàn, cờ tổ quốc, ảnh Bác....)

+ Phân công người chụp hình, đưa tin lên trang Web nhà trường, trang facebook đoàn trường.

VI. Đ/C NGUYỄN HÀM THẮNG (Ban 5: Điện, âm thanh)

- Chuyển hệ thống âm thanh về văn phòng đoàn

- Kết hợp với đồng chí Khương Văn Bảo phân công vị trí dựng trại và bốc thăm vị trí trại...

- Dự trù kinh phí mua bổ sung dây điện, ổ cắm....Mắc hệ thống điện cho trại các chi đoàn...

VII. Đ/C NGUYỄN VIẾT THẮNG (Ban 6: Trại chỉ huy)

- Cho học sinh vi phạm dọn dẹp phòng tiếp dân để bố trí giường ngủ cho BCH (liên hệ cô Yến y tế để mượn giường...) và làm nơi cất giữ cơ sở vật chất.

- Phân công các chi đoàn nộp củi làm lửa trại (mỗi chi đoàn 3 cây củi lớn).

- Nhận củi các chi đoàn và xây dựng, bố trí làm đống lửa trại (chỉ đạo chi đoàn giáo viên)

- Tham gia quản lí các trò chơi và các hoạt động khác trong hội trại.

- Phối kết hợp với ban an ninh trại.

VIII. Đ/C ĐẶNG THỊ THANH THÙY (Ban 7: Hậu cần)

- Kết hợp chi đoàn giáo viên trang trí văn phòng đoàn.

- Liên hệ, chuẩn bị công tác hậu cần cho BCH, đại biểu, an ninh....

- Công tác thủ quỹ, hướng dẫn thanh toán,...

- Mua hoa trang trí bàn đại biểu, phòng đoàn.

- Thành lập ban hậu cần (điều động học sinh) để sẵn sàng hỗ trợ trong các hoạt động.

- Chuẩn bị bữa ăn trưa và tối ngày 23/3, ăn sáng 24/3.

IX. CÁC THÀNH VIÊN PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

1. Đ/c Đoàn Thị Hải Yến – Phụ trách công tác y tế .

2. Đ/c: Nguyễn Thanh Định, Đặng Chiến - hỗ trợ công tác kéo dây điện trong khu vực trại.

3. Đ/c: Lương Chấn Vinh, Võ Ngọc Đại, Bùi Phong Bão - hỗ trợ công tác an ninh.

4. Đ/c: Phạm Thị Ngọc Thi, Phạm Thị Dung, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Đại Vĩnh Hảo, Tam Bou Branh, Nguyễn Văn Minh - hỗ trợ về công tác văn nghệ và Học sinh thanh lịch.

5. Đ/c: Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Văn Đại, Đinh Tấn Truyền, Huỳnh Thanh Tú, Nguyễn Công Sự, Nguyễn Ngọc Khánh, Lê Ngọc Oanh, Hồ Anh Tuấn, Phạm Ngọc Triều, Cao Thanh Tuấn - hỗ trợ về hoạt động trò chơi (trò chơi dân gian và trò chơi lớn)

6. Đ/c Linh, Hùng (sinh viên thực tập) – Hỗ trợ an ninh và trò chơi, Hỗ trợ làm trại chỉ huy.

7. Chi đoàn giáo viên – Làm cổng trại, hỗ trợ trang trí trại chỉ huy và hoạt động khác.

8. Đoàn viên học sinh thuộc BCH Đoàn trường – hỗ trợ trực trại chỉ huy và hỗ trợ hoạt động chung.

TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

PHẠM QUANG SÁNG